## シート1
NO | 質 問 内 容（詳しく簡潔に記入お願いします） | 回答
1 | 仕様書＿７．スケジュール概要について 「本システム運用開始までのスケジュール概要は以下を想定している。 各パッケージ製品等に照らし、修正したスケジュール概要を提案時に提示し、業務計画の作成時に詳細化すること。その際、下記☆の日付は可能であれば前倒しを検討するものとする。」とあるが、“提案時”とはどのタイミングを想定しているか。 今回一般競争入札のため企画提案書提出は求められていない認識であります。 もしくは優先交渉権獲得以降のタイミングを指しているか。 また、張り付けられているスケジュール表はキックオフが6月下旬となっているが、これは7月上旬の誤りか。後ろ倒しになる場合完了は9月以降で計画することは可能でしょうか？ | 提案時とは入札落札後を指しています。 スケジュール表のキックオフは7月上旬の誤りであり、修正します。 完了日は8月31日で変わりません。
2 | 公告第２４９号 1.入札に付する事項(8) 「各種費用を全て含める」とありますが、仕様書に記載の台数規模を60か月間継続した場合の費用と捉えればよろしいでしょうか？（台数追加時等で発生する費用は対象外でよろしいでしょうか？） | 各種費用は仕様書に記載の台数規模を60か月間継続した場合の費用を指します。 台数追加時等で発生する費用は対象外です。
3 | 仕様書4.5 ソフトウェアに関する知識 「セキュリティ対策の業務について一定程度の知識と経験」とは具体的にどのようなスキルレベルになりますでしょうか？ | 提案するEDR製品の導入と1年以上の運用経験を持つこととします
4 | 仕様書5業務内容 5研修業務 システム管理者、ユーザーともに研修業務はオンサイト対応が必須でしょうか？ | システム管理者、ユーザーともに研修業務はオンライン対応が可能です。
5 | 仕様書6納入物 2ドキュメント類 ドキュメント類の納品は令和6年8月末日まででよろしいでしょうか？また電子媒体の指定はありますでしょうか？ | ドキュメント類の納品は令和6年9月末日までとします。紙媒体と電子媒体（TXT付PDF形式）を契約締結後に指定するクラウドストレージにデータ送信してください。
6 | 仕様書8クライアント端末へのインストール手順 資産管理ツールを用いてのインストーラー配布の検証期間を導入スケジュールに組み込んでいただくことは可能でしょうか？ | 可能です。
7 | 仕様書10.2.ユーザー数 合計315名の方が利用される端末は約500台の端末の内数でよろしいでしょうか？ | 内数で問題ありません。
8 | 仕様書12.2.情報セキュリティ対策 「システム側のサーバー」はオンプレ、クラウド、どちらでもよろしいでしょうか？ | クラウドでお願いします。
9 | 仕様書12.2.情報セキュリティ対策 (2)セキュリティ対策ソフト 「ネットワーク接続には、VPNなどの暗号化技術を使用する」とはどの区間を指していますでしょうか？ | クライアント端末とサーバー間の通信を指しています。
10 | 仕様書13.1.拡張性要件 「ライセンス料も提示」ということですが、EDRライセンス以外に増加による運用・保守費用が増加する場合はその費用も提示するという理解でよろしいでしょうか？またその費用（料金）はどのような手段で（様式で）提示すればよろしいでしょうか？ | 契約台数増になるとき、運用・保守費用が増加する場合はその費用も含めて、変更契約時に見積書として提示してください。
11 | 仕様書14.2.データ管理要件 「すべてのデータ」について、想定されているデータ項目（種別）を教えてください。 | ログデータ、インシデントデータ、ユーザーアクセスデータなどです。
12 | 仕様書15.保守要件 「本提案内で提示」とはどのような手段・様式で提示すればよろしいでしょうか？ | 仕様書で提示した条件を最低限として、それ以上の保守サービスの提案がある場合は、契約締結時までに提案してください。
13 | 仕様書15.1.保守体制 研究所から連絡する可能性のある方の想定人数を教えてください。 | 情報支援G職員約15名です
14 | 仕様書16.1.ハードウェア構成 「クラウドサービス提供者」とは、AWSやAzure等のCSP事業者を意味していますでしょうか？ | AWSやAzure等のCSP事業者を意味します。
15 | 仕様書16.3.ネットワーク構成 「ＥＤＲを稼働するに当たってネットワークのポート設定変更等を要する場合は、保守業者による変更料金も含めて応札する」の「保守業者」とは誰を指していますでしょうか？ | 校務系、学習系（ＧＩＧＡ系）の保守を担当している株式会社オキジムとなります。
16 | 仕様書19.1.体制・役割 「研究所との窓口となる責任者」は沖縄県内に勤務する者でなくてもよろしいでしょうか？ | 「研究所との窓口となる責任者」は沖縄県内に勤務する者でなくても構いません ただし、必要に応じて迅速に対応できる体制を整えてください。
17 | 仕様書19.2.管理方法 「作業実施体制図と作業スケジュールは、本提案内にて提示」とはどのような手段・様式で提示すればよろしいでしょうか？ | 契約後に、Excel形式またはテキスト付PDF形式で提出してください。
18 | 仕様書21.1管理要件 「データセンターの指定を日本含め複数国からできること」の「データセンター」はどのような位置づけで、どのような機能を持つものと想定されていますでしょうか？ | サーバーの稼働環境としてセキュリティが確保された施設を指します。 主にクラウドサービス提供者のデータセンターです。
19 | 仕様書 4.3.既存ネットワーク環境及びクライアント端末の管理ツールへの対応 次期ネットワークの環境に関する記載が見当たりませんのでどのようなネットワークなのかご教授いただけますでしょうか？ | 16.3ネットワーク構成を参照してください。 将来的には学習系ネットワークに統一されフルクラウドになる予定です。
20 | 仕様書10.1.管理対象ハードウェア 費用積算の対象は端末500台と考えてよいでしょうか？ | 費用積算の対象は端末500台と考えて問題ありません。
22 | 仕様書14.2.データ管理要件 「本システムで扱うすべてのデータ」とは当社が提供するEDRに関わるデータと理解してよいでしょうか？ | EDR運用に関わる全データを指します。
23 | 仕様書 15.1.保守体制 平日の業務時間外の時間帯について御教示ください。 | 基本的に平日の業務時間外の時間帯については、通常の業務時間外（17:00～翌日9:00）、土日祝日、年末年始などが該当します。繁忙期等もありますので都度研究所と相談になります。
24 | 仕様書 15.1.保守体制 弊社サービスの範囲で点検、障害復旧等の対応が完了したものについては、報告書を作成しない場合もありますが、ご了承頂くことは可能でしょうか？ | 現場に影響が出るものは報告をお願いします。
25 | 仕様書 16.3.ネットワーク構成 ＥＤＲを稼働するに当たってネットワークのポート設定変更等を要するか否かは、弊社では現状判断出来かねますが、保守業者による変更料金は別途ご提示でも可能でしょうか？ | 保守業者から変更料金を問い合わせ中です、それを加味して入札金額に反映させてください。
26 | 仕様書 21.ウィルス対策ソフトおよびEDR機能要件 「(6)リアルタイム検索機能を有すること」と記載がございますが、スケジュールスキャンとに加えて、ふるまい検知によるリアルタイムブロックでも宜しいでしょうか？ | ふるまい検知によるリアルタイムブロックでも条件を満たします。
27 | 仕様書 21.ウィルス対策ソフトおよびEDR機能要件 「(8) オンデマンド検索機能を有すること」と記載がございますが、設定したスケジュールスキャン機能によるものでも条件を満たすと理解してよいでしょうか？ | 設定したスケジュールスキャン機能によるものでも条件を満たします。
28 | 仕様書 21.ウィルス対策ソフトおよびEDR機能要件 「(10) AMSI(Microsoft Antimalware Scan Interface) を利用した防御機能を有すること」と記載がございますが、別途オプションで対応可能である拡張性を有することで条件を満たすと理解してよいでしょうか？ | オプションで対応可能でよいですが、それにかかる費用も入札価格に含めてください。
29 | 仕様書 21.ウィルス対策ソフトおよびEDR機能要件 「(12) ディープラーニングを利用した検出・ブロックできる機能を有すること」と記載がございますが、機械学習による防御を行えることで条件を満たすと理解してよいでしょうか？ | 機械学習による防御を行えることで条件を満たします。
30 | 仕様書 21.ウィルス対策ソフトおよびEDR機能要件 「(14) ランサムウェアにより暗号化されたファイルを復旧させる際にボリュームシャドウコピーを利用せずに復元できること」と記載がございますが、本機能は必須でしょうか？ | 必須要件です。
31 | 仕様書 21.ウィルス対策ソフトおよびEDR機能要件 「(18) ブラウザのCookie を保護する機能を有すること」と記載がございますが、本機能は必須でしょうか？ | 必須要件です。
32 | 仕様書 21.ウィルス対策ソフトおよびEDR機能要件 「(23) URLフィルタリング機能を有すること」と記載がございますが、別途オプションで対応可能である拡張性を有することで条件を満たすと理解してよいでしょうか？ | オプションで対応可能でよいですが、それにかかる費用も入札価格に含めてください。
33 | 仕様書 21.ウィルス対策ソフトおよびEDR機能要件 「(25) ダウンロードしたファイルを評価するレピュテーション機能を有すること」と記載がございますが、本機能は必須でしょうか？ | 必須要件です。
34 | 仕様書 21.ウィルス対策ソフトおよびEDR機能要件 「(28) 情報漏えい対策（DLP）機能を有すること」と記載がございますが、別途オプションで対応可能である拡張性を有することで条件を満たすと理解してよいでしょうか？ | オプションで対応可能でよいですが、それにかかる費用も入札価格に含めてください。
35 | 仕様書 21.ウィルス対策ソフトおよびEDR機能要件 「(35) 他社製品のアラートを取り込む機能を有すること」と記載がございますが、本機能は必須でしょうか？ | 必須要件です。
36 | 仕様書 21.1管理要件 「(2) データセンターの指定を日本含め複数国からできること」と記載がございますが、 本条件は必須でしょうか？ | 必須要件です。
37 | 仕様書 21.2展開要件 「(2) ActiveDirectoryまたは、資産管理ツール（SKYSEA）を利用したエージェントの展開が可能であること」と記載がございますが、ご指定のツールでエージェント展開が可能であることは導入後に検証させて頂き、展開不可の場合はIntuneなど別ツールを用いて展開することを別途ご提案させて頂くことは可能でしょうか？ | 導入後に検証はＯＫですが、ＳＫＹＳＥＡでの展開は必須とします。
38 | 仕様書 21.4その他の要件 「(1) MDRに更新できる機能を有すること」と記載がございますが、本サービスにて求めるMDR機能条件を教えてください。 | MDRの機能条件は、対象端末の24時間365日の監視、インシデント対応、脅威インテリジェンスの提供等となります。
39 | 仕様書 21.4その他の要件 「(2) 1ライセンスから追加購入できること」と記載がございますが、10ライセンス単位で追加購入とさせて頂くことは可能でしょうか？ | 「1ライセンスから追加購入できること」は、必須要件とします。
40 | 仕様書 21.4その他の要件 「(5) 契約期間は複数年契約とし、月払いとすること」と記載がございますが、1年契約とさせて頂くことは可能でしょうか？ | 5年契約でお願いします。
※セキュリティに関する質問は、個別に回答させていただきます。